## Planilha1
|  | CRONOGRAMA CONTRATUAL (AS PARCIAL) - ANEXO Q11 | [8 empty] | Rev.0 | Data
Folha 1 de 1
ITEM | ATIVIDADE | DIAS | [8 empty] | Observação
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | Prazo na AS = X dias | X + 15
Mobilização | 1º AS: Apres. dos Procedimentos, etc... (Anexo Q4 - 3.7.1) |  |  |  |  | x
AS Parcial (Interligação de Clientes) | 2º AS (Parcial): Construção e Montagem | [9 empty] | AS Parcial referente a ligação individual de um único cliente, demais ASs parciais terão prazos definidos por estas etapas apenas
Croqui de Interligação
Licenças / aprovação croqui
Prazo da obra na AS
Entrega do "As-Built" e "Data Book"