## 1-2
|  | LISTA DE DESENHOS / DOCUMENTOS | [11 empty] | N.º | LD-40.300.CMP.016 |  |  |  | Folha: 1/2
ERPM 11/16 G16R IN - ERPM 11/16 G25R IN
|  | ESTAÇÃO DE REGULAGEM DE PRESSÃO E MEDIÇÃO | [11 empty] | Rev | 4 | Data | 2024-10-02 |  | Contrato
DL-041/21
|  |  | FLUXO | REMESSA | [14 empty] | OBSERVAÇÃO
ITEM | Nº DOCUMENTO | TÍTULO |  | REVISÃO |  |  | REVISÃO |  |  | REVISÃO |  |  | REVISÃO |  |  | REVISÃO
[6 empty] | GRDT |  |  | GRDT |  |  | GRDT |  |  | GRDT |  |  | GRDT
[5 empty] | COD | DATA |  | COD | DATA |  | COD | DATA |  | COD | DATA |  | COD | DATA
01 | LD-40.300.CMP.016 | LISTA DE DESENHOS / DOCUMENTOS | E | 0 | PA | - | 1 | PA | - | 2 | PA | - | 3 | PA | - | 4 | PA | -
[6 empty] | 2022-07-26 |  |  | 2022-10-13 |  |  | 2023-04-05 |  |  | 2024-07-16 |  |  | 2024-10-02
R
02 | DE-40.300.CMP.107 | DESENHO DE FLUXOGRAMA | E | 0 | PA | - | 1 | PA | - | 2 | PA | - | 3 | PA | -
[6 empty] | 2022-06-24 |  |  | 2022-09-20 |  |  | 2024-06-20 |  |  | 2024-10-02
R
03 | DE-40.300.CMP.102 | DESENHO DE CONJUNTO/ | E | 0 | PA | - | 1 | PA | - | 2 | PA | - | 3 | PA | -
|  | FABRICAÇÃO |  |  |  | 2022-07-25 |  |  | 2022-10-10 |  |  | 2024-06-19 |  |  | 2024-07-16
R
04 | DE-40.300.CMP.104 | DESENHO DE FABRICAÇÃO DOS | E | 0 | PA | - | 1 | PA | - | 2 | PA | -
|  | SPOOLS |  |  |  | 2022-07-25 |  |  | 2022-10-10 |  |  | 2024-06-20
R
05 | DE-40.300.CMP.105 | DESENHO DO MAPA DE SOLDAS | E | 0 | PA | - | 1 | PA | - | 2 | PA | -
|  | DOS SPOOLS |  |  |  | 2022-07-22 |  |  | 2022-10-10 |  |  | 2024-06-20
R
06 | DE-40.300.CMP.103 | DESENHO DE FABRICAÇÃO DO | E | 0 | PA | - | 1 | PA | - | 2 | PA | -
|  | SKID |  |  |  | 2022-07-25 |  |  | 2022-10-10 |  |  | 2024-06-20
R
07 | DE-40.300.CMP.106 | DESENHO DO ABRIGO | E | 0 | PA | - | 1 | PA | - | 2 | PA | -
[6 empty] | 2022-07-22 |  |  | 2022-10-10 |  |  | 2024-06-20
R
08 | DE-40.300.CMP.063 | DESENHO DA PLACA DE | E | 0 | PA | - | 1 | PA | -
|  | IDENTIFICAÇÃO |  |  |  | 2022-04-11 |  |  | 2022-09-20
R
09 | DE-40.300.CMP.058 | DESENHO DA PLACA DO TAG | E | 0 | PA | - | 1 | PA | -
[6 empty] | 2022-04-11 |  |  | 2022-09-20
R
10 | LM-40.300.CMP.012 | LISTA DE MATERIAIS E | E | 0 | PA | - | 1 | PA | - | 2 | PA | -
|  | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |  |  |  | 2022-06-24 |  |  | 2022-10-11 |  |  | 2024-06-20
R
11 | FD-40.300.CMP.025 | FOLHA DE DADOS (FD) | E | 0 | PA | - | 1 | PA | -
[6 empty] | 2022-06-24 |  |  | 2022-09-23
R
12 | MC-40.300.CMP.027 | MEMORIAL DE CÁLCULO DE CRM - | E | 0 | PA | - | 1 | PA | -
|  | SKID |  |  |  | 2022-06-08 |  |  | 2022-09-08
R
13 | MC-40.300.CMP.028 | MEMORIAL DE CÁLCULO DE CRM - | E | 0 | PA | - | 1 | PA | -
|  | TUBULAÇÃO/EQUIPAMENTO |  |  |  | 2022-06-24 |  |  | 2022-09-26
R
CÓDIGO DE ENVIO (E) |  |  | CÓDIGO DE RETORNO (R)
PI - PARA INFORMAÇÃO |  | CC - CONFORME CONSTRUIDO | A - APROVADO |  |  |  |  | D - ACEITE DO CERTIFICADO
PA - PARA APROVAÇÃO |  | CE - CERTIFICADO | B - APROVADO C/ COMENTÁRIOS
LC - LIB. PARA CONSTRUÇÃO |  | CA - CANCELADO | C - NÃO APROVADO / REPROVADO

## 2-2
|  | LISTA DE DESENHOS / DOCUMENTOS | [11 empty] | N.º | LD-40.300.CMP.016 |  |  |  | Folha: 2/2
ERPM 11/16 G16R IN - ERPM 11/16 G25R IN
|  | ESTAÇÃO DE REGULAGEM DE PRESSÃO E MEDIÇÃO | [11 empty] | Rev | 4 | Data | 2024-10-02 |  | Contrato
DL-041/21
|  |  | FLUXO | REMESSA | [14 empty] | OBSERVAÇÃO
ITEM | Nº DOCUMENTO | TÍTULO |  | REVISÃO |  |  | REVISÃO |  |  | REVISÃO |  |  | REVISÃO |  |  | REVISÃO
[6 empty] | GRDT |  |  | GRDT |  |  | GRDT |  |  | GRDT |  |  | GRDT
[5 empty] | COD | DATA |  | COD | DATA |  | COD | DATA |  | COD | DATA |  | COD | DATA
14 | MD-40.300.CMP.008 | MEMORIAL DESCRITIVO | E | 0 | PA | - | 1 | PA | - | 2 | PA | -
|  | (INSPEÇÃO E TESTES, ETC) |  |  |  | 2022-04-27 |  |  | 2022-06-20 |  |  | 2022-09-26
R
15 | MA-40.300.CMP.010 | MANUAL DE INSTRUÇÃO DO CRM | E | 0 | PA | - | 1 | PA | - | 2 | PA | -
[6 empty] | 2022-06-22 |  |  | 2022-10-11 |  |  | 2024-06-20
R
16 | DE-40.300.CMP.055 | DESENHO DA PLACA DE | E | 0 | PA | - | 1 | PA | -
|  | RESTRIÇÃO |  |  |  | 2022-04-11 |  |  | 2022-10-11
R
17 | DE-40.300.CMP.132 | DESENHO DA CHAPA PARA PTZ | E | 0 | PA | - | 1 | PA | -
[6 empty] | 2023-04-05 |  |  | 2024-07-16
R
CÓDIGO DE ENVIO (E) |  |  | CÓDIGO DE RETORNO (R)
PI - PARA INFORMAÇÃO |  | CC - CONFORME CONSTRUIDO | A - APROVADO |  |  |  |  | D - ACEITE DO CERTIFICADO
PA - PARA APROVAÇÃO |  | CE - CERTIFICADO | B - APROVADO C/ COMENTÁRIOS
LC - LIB. PARA CONSTRUÇÃO |  | CA - CANCELADO | C - NÃO APROVADO / REPROVADO