OBJETIVO:

Definir os critérios a serem adotados durante as medições dos serviços executados pelo CONTRATADO em conformidade com o Memorial Descritivo dos Serviços, demais documentos contratuais e itens da Planilha de Preços Unitários (PPU), a saber:

| Itens da PPU | Descrição |
| --- | --- |
| 1 | PROJETO EXECUTIVO / COMPLEMENTAR E DEMAIS SERVIÇOS RELACIONADOS |
| 1.1 | PROJETO EXECUTIVO / PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR |
|  | Compreende a execução dos serviços de desenvolvimento do projeto executivo / projeto executivo complementar de engenharia para ramais e interligações de novos consumidores da Rede de Distribuição de Gás Natural de Santa Catarina, de acordo com o MD-40.300.SCG.031 (Anexo Q5), e demais anexos do contrato. Será medido pela extensão em metros (m) do comprimento de tubulação projetada, considerando a distância total do estaqueamento progressivo, ou por unidade, de acordo com os respectivos itens da PPU, conforme os seguintes eventos: a) 30% (trinta por cento) após o levantamento topográfico, reavaliação do projeto executivo/traçado e emissão do projeto executivo complementar para aprovação em meio digital (arquivo editável .dwg, .doc, .xls, etc); b) 30% (trinta por cento) após a aprovação pela SCGÁS do projeto executivo complementar já atendendo os comentários feitos na primeira emissão em meio digital (arquivo editável .dwg, .doc, .xls, etc); e, c) 40% (quarenta por cento) Emissão da revisão “liberado para a construção”. Somente será medido após a aprovação do projeto (em meio digital (arquivo editável .dwg, .doc, .xls, etc); e apresentação de relatório fotográfico inicial ou fotos inseridas nas pranchas dos ramais até 100m. Em caso de solicitação de alteração necessária para aprovação do Órgão Público, não será medida uma nova revisão. |
| 1.2 e 1.3 | SONDAGEM GEOFÍSICA POR CAMINHAMENTO ELÉTRICO CONFORME ET-40.300.SCG.034 E/OU LEVANTAMENTO GEOFÍSICO COM GEORADAR CONFORME ET-40.300.SCG.124 Será medido pela extensão em metros (m) do comprimento de estaqueamento progressivo do furo direcional projetado ou por unidade, de acordo com os respectivos itens da PPU; e desde que apresentado o relatório nesta extensão projetada, e na profundidade especificada, conforme desdobramento abaixo: a) 40% (quarenta por cento) do valor do item quando da emissão do relatório para aprovação da SCGÁS; b) 30% (trinta por cento) do valor do item quando da emissão do relatório atendendo os comentários da SCGÁS; c) 30% (trinta por cento) do valor do item quando da apresentação do relatório em caráter “Liberado para construção”. Para travessias e cruzamentos impossibilitados de execução, poderão ser executadas sondagens transversais ao eixo do duto projetado, desde que aprovadas pela fiscalização de projetos. O comprimento a ser medido será, desde que efetivamente executado, de no máximo 10 metros (m) para cada sondagem transversal, com projeção vertical na profundidade especificada e com a apresentação do relatório estimado da projeção longitudinal desta travessia ou cruzamento. |
| 1.4 | NÃO APLICÁVEL |
| 1.5 | NÃO APLICÁVEL |
| 1.6 | NÃO APLICÁVEL |
| 1.7 | IMPLANTAÇÃO DE PARES DE MARCOS GEORREFERENCIADOS |
|  | Os serviços para implantação dos marcos, conforme item 4.26 do MD (Anexo Q4) serão medidos por par de marcos implantado e apresentação da respectiva Monografia em meio digital. |
| 1.8 | NÃO APLICÁVEL |
| 1.9 | # NÃO APLICÁVEL |
| 2 | IMPLANTAÇÃO DO CONTRATO, INSTALAÇÃO DO(S) CANTEIRO(S), MOBILIZAÇÃO, ENCERRAMENTO DO CONTRATO E DESMOBILIZAÇÃO |
| 2.1 | IMPLANTAÇÃO DO CONTRATO, INSTALAÇÃO DO(S) CANTEIRO(S), MOBILIZAÇÃO 100% (cem por cento), conforme item 4.4.1 do MD (Anexo Q4), após a construção e instalação do(s) canteiro(s) de obras e atendimento total dos itens constantes na Lista de Verificação de Mobilização. |
| 2.2 | ENCERRAMENTO DO CONTRATO E DESMOBILIZAÇÃO 100% (cem por cento) com o encerramento do contrato e desmobilização, conforme item 4.4.2 do MD (Anexo Q4), e atendimento total dos itens constantes na Lista de Verificação de Desmobilização. e do “Termo de Recebimento Definitivo” (TRD). |
| 2.3 | MOBILIZAÇÃO COMPLEMENTAR PARA REGIÕES INDICADAS NO RESPECTIVO ITEM DA PPU |
|  | Conforme item 4.4.3 do MD (Anexo Q4), será medido 100% (cem por cento), após a construção e instalação do(s) canteiro(s) de obras com Placas de Obra, alocação de máquinas, equipamentos, ferramentas e pessoal no canteiro, entrega do relatório fotográfico (item 3.15 – ET-40.300.SCG.017), após a mobilização dos recursos ao local das obras e a apresentação do Planejamento detalhado para a execução dos serviços de construção e montagem correspondentes aos trabalhos. OBS.: Na eventual mobilização complementar, fica, a critério da Fiscalização, dispensada a apresentação dos Procedimentos Executivos, do Manual da Qualidade, dos Programas Ambientais e do Plano de Segurança e Saúde, apresentados na mobilização inicial. |
| 3 | NÃO APLICÁVEL |
| 4 | # ASSENTAMENTO / LANÇAMENTO |
| 4.1 | ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO (AC) |
|  | Os serviços de assentamento da tubulação em aço carbono, conforme item 4.6.1 do MD (ANEXO Q4), serão medidos por metro linear, de forma parcial de acordo com o desdobramento abaixo indicado, mediante a apresentação dos Relatórios de Inspeção emitidos pelo Controle de Qualidade. Obs.: Os relatórios de Controle da Qualidade emitidos pelo CONTRATADO são necessários para registrar a qualidade dos serviços realizados, em conformidade com os procedimentos executivos aprovados pela SCGÁS, não caracterizando aprovação de quantitativos para medição. a) 5% (cinco por cento) após o recebimento, inspeção, armazenamento de tubos; b) 10% (dez por cento) locação etc. abertura e preparo da vala; c) 15% (quinze por cento) após o curvamento e solda completa, incluindo ensaios por radiografia; d) 15% (quinze por cento) após o revestimento de juntas, abaixamento da tubulação e cobertura da vala; e) 5% (cinco por cento) após a restauração da pista, ruas e/ou estradas não pavimentadas; f) 10% (dez por cento) após a realização do teste de PCM / A’ Frame, emissão do relatório e tratamento (reparo do revestimento ou a implementação das medidas mitigadoras) das falhas encontradas, devidamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO; g) 5% (cinco por cento) após a pré-operação da proteção catódica para AC, com entrega do relatório do duto protegido; h) 10% (dez por cento) após a limpeza, teste hidrostático e secagem da linha com pig de espuma de alta densidade; i) 5% (cinco por cento) após o teste pneumático, secagem e inertização; j) 10% (dez por cento) após a entrega final e aprovação da FISCALIZAÇÃO do “AS BUILT” e após emissão pela SCGÁS do Atestado de Recebimento Provisório de Serviço (ARPS); e, k) Saldo – cerca de 10% (dez por cento) após a eliminação das pendências apontadas no Atestado de Recebimento Provisório de Serviço (ARPS), entrega final do DATA BOOK” (conforme ET-40.300.SCG.013), com a aprovação da FISCALIZAÇÃO e apresentação de relatório fotográfico final da obra. OBS 1: o “as built” e o “Data Book” só serão considerados para efeitos de medição se entregues para análise da Fiscalização em até 5 dias úteis antes do início do período da medição. OBS. 2: A largura máxima (escavação) a ser considerada para a vala será de acordo com os critérios estabelecidos na ET-40.300.SCG.105. Possíveis larguras excedentes serão consideradas como incluídas no preço unitário ofertado pelo CONTRATADO, não cabendo qualquer pagamento adicional. A cobertura mínima da geratriz superior será considerada conforme projeto executivo/complementar aprovado. |
| 4.2 | ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO (PEAD) |
|  | Os serviços de assentamento da tubulação PE 100, conforme item 4.6.2 do MD (Anexo Q4) serão medidos por metro linear, de forma parcial de acordo com o desdobramento abaixo indicado, mediante a apresentação dos Relatórios de Inspeção emitidos pelo Controle de Qualidade, incluindo toda mão de obra e serviços para a sua instalação, materiais de emendas por eletrofusão, caps, teste pneumático, limpeza, e inertização das linhas: Obs.: Os relatórios de Controle da Qualidade emitidos pelo Contratado são necessários para registrar a qualidade dos serviços realizados, em conformidade com os procedimentos executivos aprovados pela SCGÁS, não caracterizando aprovação de quantitativos para medição. a) 5% (cinco por cento) após o recebimento, inspeção, armazenamento de tubos; b) 10% (dez por cento) locação etc. abertura e preparo da vala; c) 20% (vinte por cento) após solda completa, incluindo inspeção visual; d) 20% (vinte por cento) após o abaixamento da tubulação e cobertura da vala; e) 10% (dez por cento) após a restauração da pista, ruas e/ou estradas não pavimentadas; f) 15% (quinze por cento) após a limpeza, teste pneumático, secagem das linhas e inertização; e, g) 10% (dez por cento) após a entrega final e aprovação da Fiscalização do “AS BUILT” e após emissão pela SCGÁS do Atestado de Recebimento Provisório (ARP); e, h) 10% (dez por cento) após a eliminação das pendências apontadas no Atestado de Recebimento Provisório (ARP), com a aprovação da Fiscalização e apresentação do “DATA BOOK” (conforme ET-40.300.SCG.013) e do relatório fotográfico final da obra. OBS 1: o “as built” e o “Data Book” só serão considerados para efeitos de medição se entregues para análise da Fiscalização em até 5 dias úteis antes do início do período da medição. OBS. 2: A largura máxima (escavação) a ser considerada para a vala será de acordo com os critérios estabelecidos na ET-40.300.SCG.105. Possíveis larguras excedentes serão consideradas como incluídas no preço unitário ofertado pelo CONTRATADO, não cabendo qualquer pagamento adicional. A cobertura mínima da geratriz superior será considerada conforme projeto executivo/complementar aprovado. |
| 4.3 | LANÇAMENTO DE TUBULAÇÃO AÇO POR MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (FURO DIRECIONAL) |
|  | Os serviços de lançamento da tubulação pelo método de “furo direcional”, conforme item 4.6.3 do MD (ANEXO Q4) serão medidos por metro linear, de forma parcial de acordo com o desdobramento abaixo indicado, mediante a apresentação dos Relatórios de Inspeção emitidos pelo Controle de Qualidade. Obs.: Os relatórios de Controle da Qualidade emitidos pelo CONTRATADO são necessários para registrar a qualidade dos serviços realizados, em conformidade com os procedimentos executivos aprovados pela SCGÁS, não caracterizando aprovação de quantitativos para medição. Para tubulação de aço carbono E/OU para tubulação de aço carbono + rede secundária PE-100 a) 50% (cinquenta por cento) após o recebimento, inspeção, armazenamento de tubos; locação, sondagens necessárias (ET-40.300.SCG.034), etc.; apresentação do projeto (plano de furo, etc.); soldagem completa da coluna incluindo o ensaio por ultrassom e revestimento de juntas; execução do furo, alargamento e puxamento da coluna, fechamento de “tie-ins” (soldagem entre colunas contíguas lançadas) recomposição dos cachimbos. b) 10% (dez por cento) após a realização do teste de PCM / A’ Frame (tubo de AC), emissão do relatório e tratamento (reparo do revestimento ou a implementação das medidas mitigadoras) das falhas encontradas, devidamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO. c) 5% (cinco por cento) após a pré-operação da proteção catódica com entrega do relatório do duto protegido; d) 10% (dez por cento) após a limpeza, teste hidrostático e secagem da linha com pig de espuma de alta densidade; restauração da pista, ruas e/ou estradas não pavimentadas nos “cachimbos”, “tie-ins”, locais de entrada e saída da “coluna” e possíveis respiros. e) 5% (cinco por cento) após o teste pneumático, secagem e inertização. f) 10% (dez por cento) após a entrega final e aprovação da FISCALIZAÇÃO do “AS BUILT” e após emissão pela SCGÁS do Atestado de Recebimento Provisório de Serviço (ARPS); e, g) Saldo – 10% (dez por cento) após a eliminação das pendências apontadas no Atestado de Recebimento Provisório de Serviço (ARPS), entrega final do DATA BOOK” (conforme ET-40.300.SCG.013), com a aprovação da FISCALIZAÇÃO e apresentação de relatório fotográfico final da obra. OBS 1: o “as built” e o “Data Book” só serão considerados para efeitos de medição se entregues para análise da Fiscalização em até 5 dias úteis antes do início do período da medição. |
| 4.4 | LANÇAMENTO DE TUBULAÇÃO PEAD POR MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (FURO DIRECIONAL) |
|  | Os serviços de lançamento da tubulação pelo método de “furo direcional”, conforme item 4.6.3 do MD (Anexo Q4) serão medidos por metro linear, de forma parcial de acordo com o desdobramento abaixo indicado, mediante a apresentação dos Relatórios de Inspeção emitidos pelo Controle de Qualidade. Obs.: Os relatórios de Controle da Qualidade emitidos pelo CONTRATADO são necessários para registrar a qualidade dos serviços realizados, em conformidade com os procedimentos executivos aprovados pela SCGÁS, não caracterizando aprovação de quantitativos para medição. Para PE-100 a) 70% (setenta por cento) após o recebimento, inspeção, armazenamento de tubos; locação, sondagens necessárias, etc...; apresentação do plano de furo aprovado pela Fiscalização; soldagem completa da coluna incluindo o ensaio visual (termofusão), execução do furo, alargamento e puxamento da coluna (com uso de “fuse link“); b) 10% (dez por cento) após limpeza, teste pneumático e inertização; restauração da pista, ruas e/ou estradas não pavimentadas nos “cachimbos” (tie-ins, locais de entrada e saída da “coluna” e possíveis respiros); e, c) 10% (dez por cento) após a entrega final e aprovação da Fiscalização do “AS BUILT”; e após emissão pela SCGÁS do Atestado de Recebimento Provisório (ARP); e, d) 10% (dez por cento) após a eliminação das pendências apontadas no Atestado de Recebimento Provisório (ARP), com a aprovação da Fiscalização e apresentação do “DATA BOOK” (conforme ET-40.300.SCG.013) e do relatório fotográfico final da obra. OBS: o “as built” e “Data Book” só serão considerados para efeitos de medição se entregues para análise da Fiscalização em até 5 dias úteis antes do início do período da medição. |
| 5 | RESTAURAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS |
|  | Os serviços de restauração de pavimento, conforme item 4.8 do MD (Anexo Q4) serão medidos conforme abaixo, mediante a apresentação dos Relatórios de Inspeção emitidos pelo Controle de Qualidade. Obs.: Os relatórios de Controle da Qualidade emitidos pelo Contratado são necessários para registrar a qualidade dos serviços realizados, em conformidade com os procedimentos executivos aprovados pela SCGÁS, não caracterizando aprovação de quantitativos para medição. OBS.: A restauração provisória do pavimento com lajota sextavada será medida uma única vez em cada ponto, independente de quantas vezes for necessária sua execução naquele ponto para liberação do trânsito e garantia da segurança de pedestres e veículos. |
| 5.1 | PARALELEPÍPEDO / BLOKRET / LAJOTA / PAVER |
| 5.1.1 | PARALELEPÍPEDO / BLOKRET / LAJOTA / PAVER (COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL m²) |
|  | Será medido por metro quadrado, incluindo a remoção, armazenamento se necessário, o fornecimento das perdas e o reaproveitamento, e também o reaterro, compactação, rejunte, concreto magro e contrapiso, onde aplicável. Somente será medido após o aceite do Órgão Público envolvido (exceto quando se tratar de restauração provisória) e da Fiscalização. Nota: Em não havendo manifestação do Órgão Público no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data do protocolo do pedido de “Nada Consta” devidamente comprovado pelo Contratado, o serviço será considerado liberado para medição A largura máxima a ser considerada para a restauração do pavimento será de acordo com os critérios estabelecidos na ET-40.300.SCG.105. A largura máxima a ser considerada nos cachimbos será de 350 cm. Larguras excedentes devidamente justificadas através de relatórios fotográficos e técnicos, após análise da fiscalização, poderão ser aceitas. |
| 5.1.2 | PARALELEPÍPEDO / BLOKRET / LAJOTA / PAVER (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL m²) |
|  | Será medido por metro quadrado, onde necessária a aplicação de paralelepípedo por exigência da Fiscalização, incluindo também o reaterro, compactação, rejunte, concreto magro e contrapiso, onde aplicável. Somente será medido após o aceite da Fiscalização. A largura máxima a ser considerada para a restauração do pavimento será de acordo com os critérios estabelecidos na ET-40.300.SCG.105. A largura máxima a ser considerada nos cachimbos será de 350 cm. Larguras excedentes devidamente justificadas através de relatórios fotográficos e técnicos, após análise da fiscalização, poderão ser aceitas. |
| 5.2 | NÃO APLICÁVEL |
| 5.3 | ASFALTO (CBUQ) (e=5cm) |
|  | Será medido por metro quadrado, onde necessário a critério da Fiscalização, incluindo pintura de ligação e a colocação de capa asfáltica (concreto betuminoso com esp. = 5 cm) com controle tecnológico se necessário. A recomposição/restauração deverá obedecer aos requisitos exigidos pelos Órgãos Públicos envolvidos. Será medido como segue: - 80% (oitenta por cento), após a conclusão dos serviços e aceite da FISCALIZAÇÃO; e, - 20% (vinte por cento), após o aceite do Órgão Público envolvido. Nota: Em não havendo manifestação do Órgão Público no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data do protocolo do pedido de “Nada Consta” devidamente comprovado pelo Contratado, o serviço será considerado liberado para medição. A largura máxima a ser considerada para a restauração do pavimento será de acordo com os critérios estabelecidos na ET-40.300.SCG.105, acrescida de 0,25 metros para cada lado. A largura máxima de asfalto (esp. 5 cm) a ser considerada nos cachimbos será de 350 cm. |
| 5.4 | ASFALTO (CBUQ) (e=3cm) |
|  | Será medido por metro quadrado, incluindo a fresagem (quando necessária), pintura de ligação e a colocação de capa asfáltica (concreto betuminoso com esp. = 3 cm) com controle tecnológico se necessário. A recomposição /restauração deverá obedecer aos requisitos exigidos pelos Órgãos Públicos envolvidos. Será medido como segue: - 80% (oitenta por cento), após a conclusão dos serviços e aceite da FISCALIZAÇÃO; - 20% (vinte por cento), após o aceite do Órgão Público envolvido. Nota: Em não havendo manifestação do Órgão Público no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data do protocolo do pedido de “Nada Consta” devidamente comprovado pelo Contratado, o serviço será considerado liberado para medição. A largura máxima de asfalto (esp. = 3 cm) a ser considerada por metro de vala será de 350 cm. |
| 5.5 | FRESAGEM DO ASFALTO |
|  | Será medido por metro quadrado (m²), após a remoção da camada de pavimento asfáltico com profundidade até 5cm, limpeza da via fresada utilizando-se a vassoura mecânica rebocável acoplada à minicarregadeira para remoção de detritos e materiais que possam ter permanecido após fresagem, conforme item 4.8 do MD (ANEXO Q4). Somente será medido e pago após o aceite da FISCALIZAÇÃO. A largura máxima a ser considerada na fresagem será de 350 cm, salvo se por determinação do Órgão Público for exigida largura superior e desde que previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO. |
| 5.6 | PINTURA DE FAIXA, COLOCAÇÃO DE TACHAS, ETC. |
|  | Serão medidos pelos quantitativos efetivamente executados, por metro quadrado de área pintada, sendo que deverá obedecer aos requisitos exigidos pelos Órgãos Públicos envolvidos, estando incluídos todos e quaisquer trabalhos complementares nas áreas atingidas pelas escavações, tais como limpeza, fornecimento de materiais, transporte, fornecimento e colocação de tachas. Somente será medido após o aceite da Fiscalização. |
| 5.7 | ASFALTO (CBUQ) A FRIO (e=5cm) |
|  | Será medido por metro quadrado, onde necessária a aplicação, por exigência da Fiscalização, incluindo também o reaterro, compactação, rejunte, concreto magro e contrapiso, onde aplicável. Somente será medido após o aceite da Fiscalização. A largura máxima (espessura = 5 cm) a ser considerada para a restauração do pavimento será de acordo com os critérios estabelecidos na ET-40.300.SCG.105. A largura máxima a ser considerada nos cachimbos será de 350 cm. Larguras excedentes devidamente justificadas através de relatórios fotográficos e técnicos, após análise da fiscalização, poderão ser aceitas. |
| 6 | SERVIÇOS DIVERSOS DE RECOMPOSIÇÃO |
| 6.1 | EXECUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CERCAS |
|  | Será medido por metro linear, com fornecimento e aplicação de todos os materiais e mão de obra. As cercas, bem como cancelas, porteiras e outras devem ser restauradas com qualidade igual e/ou superior a aquela anterior desmanchada, obedecendo às mesmas características originais de fios de arames, mourão e fixação. |
| 6.2 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS |
|  | Será medido por metro quadrado aplicado, inclusive em contenção de encosta, estando incluído o fornecimento de todo o material necessário, equipamentos e pessoal, sendo: - 60% (sessenta por cento) após o plantio; e, - 40% (quarenta por cento) após a pega. Somente será medido após o aceite da Fiscalização. |
| 6.3 | PLANTIO DE GRAMA POR SEMEADURA MANUAL |
|  | Será medida por metro quadrado aplicado, inclusive em contenção de encostas, sendo: - 40% (quarenta por cento) após o plantio, - 30% (trinta por cento) após a germinação total; e, - 30% (trinta por cento) após o fechamento total da grama. Neste item estão incluídos o fornecimento de sementes, adubo e toda mão de obra e recursos necessário seja ele de qualquer espécie ou material para a realização dos serviços. Somente será medido após o aceite da Fiscalização. |
| 6.4 | NÃO APLICÁVEL |
| 6.5 | PASSEIOS/CALÇADAS |
| 6.5.1 | LAJOTA / CONCRETO SIMPLES / PAVER / OUTROS REVESTIMENTOS |
|  | Será medido por metro quadrado, incluindo a remoção, armazenamento se necessário, o fornecimento das perdas, inclusive o fornecimento de meio fio (guia), o reaproveitamento, reaterro, compactação, concreto magro e contrapiso, onde aplicável. Somente será medido após o aceite da Fiscalização. |
| 7 | DRENAGEM |
| 7.1 | CANALETA/MEIA-CANA (COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL) |
|  | Será medido por metro linear, incluindo a remoção, armazenamento se necessário, o fornecimento das perdas e o reaproveitamento, além do reaterro, rejuntamento, compactação e concreto magro, onde aplicável. Somente será medido após o aceite da Fiscalização. |
| 7.2 | NÃO APLICÁVEL |
| 7.3 | NÃO APLICÁVEL |
| 7.4 | NÃO APLICÁVEL |
| 7.5 | BOCA DE BUEIRO SIMPLES (ALA ARMADA) / BUEIRO (REF. DNIT IPR 736) |
|  | Será medido por unidade restaurada incluindo a remoção, reaterro, compactação e concretagem IN LOCO. Somente será medido após o aceite do Órgão Público envolvido e da FISCALIZAÇÃO. |
| 7.6 | MEIO FIO COM FORNECIMENTO |
|  | Será medido por metro linear, incluindo a remoção, fornecimento e assentamento do meio fio. Somente será medido após o aceite da Fiscalização. |
| 8 | DESMONTE DE ROCHAS NA VALA |
| 8.1 e 8.2 | DESMONTE SEM USO DE EXPLOSIVOS |
|  | Os serviços para desmonte de rochas “a frio”, isto é, sem uso de explosivos, conforme item 4.9.1 do MD (Anexo Q4) serão medidos por metro cúbico. Somente rocha sã retirada com uso de rompedor hidráulico/pneumático, ou utilização de argamassa expansiva será medida neste item, incluindo carga e remoção do material proveniente da escavação, o espalhamento do mesmo em bota fora específico para este material. Será medido mediante relatório topográfico com memória de cálculo, entregue antecipadamente à Fiscalização para análise e aprovação. A largura da vala deverá ser no máximo igual a profundidade média executada e conforme relatórios de qualidade e de perfil de desmonte com cálculo de volume e validado pela fiscalização. Em casos em que a profundidade média seja inferior a largura da vala definida na tabela 1 da ET-40.300.SCG.105, para o cálculo do volume será considerada a largura definida na referida tabela. Obs.: Possíveis larguras excedentes (“over-break”) serão consideradas como incluídas nas composições de preços unitários do CONTRATADO. |
| 8.3 e 8.4 | DESMONTE COM USO DE EXPLOSIVOS OU DGGI-FR |
|  | Os serviços para detonação de rochas, conforme item 4.9.2 do MD (Anexo Q4) serão medidos por metro cúbico. Somente rocha sã retirada com uso de explosivos será medida neste item, incluindo carga e remoção do material proveniente da escavação, o espalhamento do mesmo em bota fora específico para este material. Será medido mediante relatório topográfico com memória de cálculo, entregue antecipadamente à Fiscalização para análise e aprovação. A largura da vala deverá ser no máximo igual a profundidade média executada e conforme relatórios de qualidade e de perfil de desmonte com cálculo de volume e validado pela fiscalização. Em casos em que a profundidade média seja inferior a largura da vala definida na tabela 1 da ET-40.300.SCG.105, para o cálculo do volume será considerada a largura definida na referida tabela. Obs.: Possíveis larguras excedentes serão consideradas como incluídas nas composições de preços unitários do CONTRATADO. |
| 9 | CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E TESTES DO CONJUNTO COMPLETO DE VÁLVULAS DE BLOQUEIO |
| 9.1 | COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (EXCETO VÁLVULAS DN 2" E MAIORES) - REDE DE AÇO CARBONO Os serviços para instalação das válvulas de bloqueio, conforme item 4.10.1 do MD (Anexo Q4) serão medidos conforme desdobramento abaixo, estando incluídos no preço, todos acessórios, obra civil, caixas de concreto, tampa de ferro fundido, suportes, revestimento, fornecimento de materiais, montagem do conjunto (Spool) e testes, com a emissão dos Relatórios de Inspeção / ensaios pelo Controle de Qualidade. Obs.: Os relatórios de Controle da Qualidade emitidos pelo Contratado são necessários para registrar a qualidade dos serviços realizados, em conformidade com os procedimentos executivos aprovados pela SCGÁS, não caracterizando aprovação de quantitativos para medição. a) 25% (vinte e cinco por cento) após a pré-fabricação, montagem do Spool, teste hidrostático / teste pneumático do conjunto, ensaios não destrutivos (END), e revestimento anticorrosivo, conforme projeto e documentos contratuais e mediante a apresentação do Relatório do CQ. Serão medidos todos os testes realizados com o acompanhamento da fiscalização e sem falha do procedimento de teste, além da validação da forma de transporte e armazenamento das válvulas. b) 75% (setenta e cinco por cento) após a instalação de todo o conjunto na tubulação de gás, construção da caixa de concreto, incluindo tampa e a recomposição da área. |
| 9.2 | COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (EXCETO VÁLVULAS 32 mm a 125 mm) - REDE DE PEAD PE-100 Os serviços para instalação das válvulas de bloqueio, conforme item 4.10.2 do MD (Anexo Q4) serão medidos conforme desdobramento abaixo, estando incluídos no preço, todos acessórios, obra civil, caixas de concreto, tampa de ferro fundido, suportes, revestimento, fornecimento de materiais, montagem do conjunto (Spool) e testes, com a emissão dos Relatórios de Inspeção / ensaios pelo Controle de Qualidade. Obs.: Os relatórios de Controle da Qualidade emitidos pelo Contratado são necessários para registrar a qualidade dos serviços realizados, em conformidade com os procedimentos executivos aprovados pela SCGÁS, não caracterizando aprovação de quantitativos para medição. a) 25% (vinte e cinco por cento) após a pré-fabricação, montagem do Spool, teste hidrostático / teste pneumático do conjunto, ensaios não destrutivos (END), e revestimento anticorrosivo, conforme projeto e documentos contratuais e mediante a apresentação do Relatório do CQ. Serão medidos todos os testes realizados com o acompanhamento da fiscalização e sem falha do procedimento de teste, além da validação da forma de transporte e armazenamento das válvulas. b) 75% (sessenta e cinco por cento) após a instalação de todo o conjunto na tubulação de gás, construção da caixa de concreto, incluindo tampa e a recomposição da área. |
| 9.3 | LAJE DE REFORÇO PARA CAIXA DE VÁLVULA |
|  | Os serviços de execução de laje de reforço para as caixas de válvulas, conforme item 4.10.3 do MD (Anexo Q4) serão medidos 100% após a conclusão dos mesmos e aceite da FISCALIZAÇÂO. |
| 9.4 | NÃO APLICÁVEL |
| 10 | APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EXTERNO EM CONCRETO PARA TUBULAÇÃO |
|  | Os serviços de revestimento, conforme item 4.11 do MD (ANEXO Q4) serão medidos por metro linear de concreto armado, conforme critério abaixo, estando incluídos no preço todos os serviços tais como a armação, forma, espaçadores, concreto armado, desforma, ensaios de campo e de laboratório e materiais necessários à aplicação do concreto, inclusive formas e desmoldantes: a) 40% (quarenta por cento) após finalizada a concretagem dos tubos, cura do concreto e desforma, com a emissão dos Relatórios de Inspeção / ensaios pelo Controle de Qualidade; e, b) 60% (sessenta por cento) após a instalação da tubulação de gás concretada e conclusão dos serviços de soldagem e concretagem das juntas, incluindo os ensaios necessários. Os demais serviços para implantação da tubulação deverão estar contemplados no item 4 da PPU. |
| 11 | NÃO APLICÁVEL |
| 12 | EXECUÇÃO COMPLETA DE TRAVESSIAS AÉREAS EM PONTES E VIADUTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (EXCETO TUBOS PARA GÁS) |
| 12.1 a 12.6 | A medição dos serviços para travessias aéreas, conforme item 4.12 do MD (ANEXO Q4) será realizada após a execução dos serviços testados e liberados (lançamento da tubulação de gás), incluindo seu suporte. Neste item estão incluídos a montagem e soldagem da coluna, bem como o projeto com o método de execução e detalhamento de montagem/instalação. Obs.: Para os trechos onde forem executadas travessias aéreas, nada será medido no item 4 da PPU. Logo todos os serviços deverão estar contemplados pelo preço unitário referente ao presente item. |
| 13 | EXECUÇÃO COMPLETA DE TRAVESSIAS DE RIOS |
| 13.1 | NÃO APLICÁVEL |
| 13.2 | PELO MÉTODO POR MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (FURO DIRECIONAL) |
|  | A medição dos serviços para travessias de rios pelo método de “furo direcional”, conforme item 4.13.2 do MD (ANEXO Q4) será realizada após a execução dos serviços testados e liberados (tubulação de gás). Neste item estão incluídos a montagem, soldagem, ENDs, teste simplificado, revestimento de juntas, bem como o plano de furo aprovado pela Fiscalização com o método de execução e detalhamento de montagem/instalação. Obs.: Para os trechos onde forem executadas travessias de rios, por uso de cavalote e/ou pelo método de “furo direcional”, nada será medido no item 4 da PPU. Logo todos os serviços deverão estar contemplados pelo preço unitário referente ao presente item. |
| 14 | RECOMPOSIÇÃO DE VALAS |
|  | Os serviços de recomposição de vala com substituição do solo, conforme item 4.14 do MD (Anexo Q4) serão medidos por metro cúbico compactado na vala, mediante formulário de registro de resultados atestados pelo controle de qualidade. Obs.: Os relatórios de Controle da Qualidade emitidos pelo CONTRATADO são necessários para registrar a qualidade dos serviços realizados, em conformidade com os procedimentos executivos aprovados pela SCGÁS, não caracterizando aprovação de quantitativos para medição. Desenhos de referência - DE-40.330.SCG.227, DE-40.300.SCG.228 e DE-40.300.SCG.229. OBS.: A largura máxima a ser considerada para a recomposição da vala deverá estar de acordo com os critérios estabelecidos na ET-40.300.SCG.105. Larguras excedentes devidamente justificadas através de relatórios fotográficos e técnicos, após análise da fiscalização, poderão ser aceitas. A cobertura mínima da geratriz superior será considerada conforme projeto executivo/complementar aprovado. |
| 15 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE SINALIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E PROTEÇÃO DE DUTOS E FAIXAS |
|  | Os serviços para sinalização, proteção e de identificação, conforme item 4.15 do MD (Anexo Q4) serão medidos da seguinte forma: |
| 15.1 | PLACA DE CONCRETO ENTERRADA |
|  | As placas de concreto enterradas serão medidas por unidade de placa instalada. |
| 15.2 | PLACAS VERTICAIS DE SINALIZAÇÃO EM AÇO |
|  | Serão medidas por unidade instalada com fornecimento de todo o material, inclusive as pinturas onde necessárias. |
| 15.3 | TACHÃO (SCGÁS) DE SINALIZAÇÃO |
|  | Serão medidos por unidade instalada, inclusive material/adesivo para fixação. O fornecimento do tachão (fig. 13 – ET-40.300.SCG.008) será da SCGÁS. |
| 15.4 | TACHÃO (SCGÁS) DE SINALIZAÇÃO DE VES |
|  | Serão medidos por unidade instalada, inclusive material/adesivo para fixação e placa de inox O fornecimento do tachão (fig. 18 – ET-40.300.SCG.008) será da SCGÁS. |
| 15.5 | NÃO APLICÁVEL |
| 15.6 | NÃO APLICÁVEL |
| 16 | INSTALAÇÃO, PRÉ-OPERAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CATÓDICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL |
|  | Os serviços para proteção catódica, conforme item 4.16 do MD (Anexo Q4) serão medidos da seguinte forma: |
| 16.1 | PONTOS DE TESTE AÉREOS EM MOURÃO DE CONCRETO OU NO NÍVEL DO SOLO EM CAIXA DE PISO |
|  | Será medido após a execução e instalação completa dos pontos de testes (aéreos e/ou no solo), estando incluídos todos os materiais e serviços necessários. |
| 16.2 | JUNTAS DE ISOLAMENTO ELÉTRICO COM RESPECTIVO DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO (DPJI POR SUPRESSOR DE TRANSIENTE). |
|  | Após o fornecimento e instalação da junta de isolamento elétrico e do sistema completo de proteção (DPJI, supressores de transientes, cabos, ponto de teste aéreo e demais materiais), incluindo testes com relatório e certificado de fabricação e teste do fornecedor. |
| 16.3 | NÃO APLICÁVEL |
| 17 | INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (EXCETO A ESTAÇÃO) |
| 17.1 a 17.5 | Os serviços para instalação das Estações, conforme item 4.17 do MD (ANEXO Q4) serão medidos por unidade montada, conforme segue: a) 70% (setenta por cento) após a instalação concluída, pronta para fornecimento de gás e com a emissão de Relatório de Medição da Resistência da Malha de Aterramento (<20Ω) no caso de estações em redes de aço carbono, bem como a entrega do Relatório de Instalação da Estação, incluindo o projeto de classificação de área da estação instalada, de acordo com as diretrizes da NR-20 e ET-40.300.SCG.040. b) 30% (trinta por cento) após a entrega final e aprovação da Fiscalização do “AS BUILT”, “DATA BOOK” e após eliminação das pendências apontadas no Atestado de Recebimento Provisório (ARP), com a aprovação da Fiscalização. |
| 17.6 | NÃO APLICÁVEL |
| 18 | NÃO APLICÁVEL |
| 19 | DERIVAÇÃO ATRAVÉS DE FURO EM CARGA (HOT TAPPING MACHINE) OU COM "PARADA PROGRAMADA" OU A PARTIR DE VÁLVULA JÁ INSTALADA E GASEIFICADA PARA RAMAIS |
|  | ### Os serviços para execução de derivação através de “furo em carga” ou de “parada programada de rede” ou a partir de válvula de espera já instalada ou gaseificada, conforme item 4.20 do MD (Anexo Q4) serão medidos após o término dos mesmos. |
| 20 | SERVIÇOS PARA DERIVAÇÕES EM REDE PEAD PE 80/100 |
|  | Serviços para derivação de rede de PEAD PE 80/100, conforme item 4.21 do MD (Anexo Q4) serão medidos por unidade executada, incluindo fornecimento de todos os materiais, mediante a apresentação dos Relatórios de Inspeção emitidos pelo Controle de Qualidade. Obs.: Os relatórios de Controle da Qualidade emitidos pelo Contratado são necessários para registrar a qualidade dos serviços realizados, em conformidade com os procedimentos executivos aprovados pela SCGÁS, não caracterizando aprovação de quantitativos para medição. |
| 21 | NÃO APLICÁVEL |
| 22 | NÃO APLICÁVEL |
| 23 | REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO |
|  | Será medido por unidade de conjunto, composto por mão-de-obra especializada, equipamentos, ponteiras e acessórios, multiplicado pelo número de dias corridos de locação; sendo a quantidade mínima para medição 1 conjunto por dia. |
| 24 | ADICIONAL DE N2 PARA PURGA, VENTILAÇÃO E INERTIZAÇÃO DE REDE EXISTENTE |
|  | - Quando utilizado cilindro de N2 ou LS será considerado o volume real aplicado, não podendo exceder ao volume hidráulico da tubulação, e multiplicado por cinco; - Quando utilizado a carreta, será considerado o volume real da carga comprovado por nota fiscal no recebimento da mesma em campo e validação da fiscalização, não podendo exceder ao volume hidráulico da tubulação multiplicado por cinco. |
| 25 | NÃO APLICÁVEL |
| 26 | NÃO APLICÁVEL |

| Presidente da Comissão de Licitação |  | Gerência Jurídica |
| --- | --- | --- |