## CONTROLE
QUANDO DO INICIO DO CONTRATO DEVERÁ SER SOLICITADA E ENVIADA A ULTIMA VERSÃO DA PLANILHA.
|  |  | OBJETIVO: | Fazer o controle dos desvios registrados nas frentes de trabalho |  |  |  | LEGENDA STATUS:
|  |  | Data | 2022-08-15
ITEM | CONTRATO | EMPRESA | EQUIPE | RESPONSAVEL PELO REGISTRO | Local | Atividade que estava sendo executada | O QUE (Descrição do Desvio) | COMO FAZER (Ação imediata para mitigação) | QUANDO (DATA) | QUEM | Horário | Concluída em (DATA) | STATUS
1 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Funcionário sem capacete de segurança | Advertência verbal para uso do EPI |  | Aux. Serviços Gerais | 7:30 |  | Concluído
2 |  |  | Movimentação de carga |  | Obra de XXXXXXXX | Recebimento de tubos | Terceirizado acima de 3mt sem linha de vida | Orientações sobre os riscos de queda. |  | Terceirizada | 8:00 |  | Concluído
3 |  |  | Movimentação de carga |  | Obra de XXXXXXXX | Recebimento de tubos | Terceirizado passando por baixo da tubulação | Advertência orientação sobre os riscos |  | Terceirizada | 8:30 |  | Concluído
4 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Sinalização não está de acordo com isolamento | O TST arrumou a mesma |  | Aux. Serviços Gerais | 14:22 |  | Concluído
5 |  |  | Solda |  | Obra de XXXXXXXX | Soldagem de tubo | Frente sem banheiro químico | Solicitado ao supervisor |  | Supervisor | 7:15 |  | Concluído
6 |  |  | Solda |  | Obra de XXXXXXXX | Soldagem de tubo | Falta de copo na Frente | Encarregado solicitar ao almoxarifado |  | Encarregado | 13:30 |  | Concluído
7 |  |  | Tie-in |  | Obra de XXXXXXXX | Fechamento de Tie-in | Área de vivencia sem saco de lixo | Solicitado ao almoxarifado |  | almoxarifado | 8:10 |  | Concluído
8 |  |  | Tie-in |  | Obra de XXXXXXXX | Fechamento de Tie-in | Frente sem banheiro químico | Solicitado ao supervisor |  | Supervisor | 7:30 |  | Concluído
9 |  |  | Tie-in |  | Obra de XXXXXXXX | Fechamento de Tie-in | Frente sem sinalização | Solicitado ao supervisor |  | Supervisor | 7:30 |  | Concluído
10 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Frente sem banheiro químico | Solicitado ao supervisor |  | Supervisor | 8:00 |  | Concluído
11 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Mobilizado banheiro, área de vivencia | Solicitado ao supervisor |  | Supervisor | 9:00 |  | Concluído
12 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Falta de uso de mascara COVID19 | Orientação no DDS |  | Aux. Serviços Gerais | 13:50 |  | Concluído
13 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | DDS mascara de COVID19 | Orientação no DDS |  | Aux. Serviços Gerais | 7:00 |  | Concluído
14 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Operador com gripe | Funcionário encaminhado para realizar o teste |  | OPERADOR | 10:00 |  | Concluído
15 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Funcionário sem mascara de covid19 | Advertência verbal para uso de mascara |  | Aux. Serviços Gerais | 13:00 |  | Concluído
16 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Frente parada funcionário com suspeita de Covid | Funcionário encaminhado para fazer teste |  | OPERADOR | 15:00 |  | Concluído
17 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Funcionário sem mascara de COVID19 | DDS - Orientação uso de mascara de COVID19 |  | OPERADOR | 7:00 |  | Concluído
18 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Veiculo com alerta queimado | Comunicado ao mecânico |  | Mecânico | 9:43 |  | Concluído
19 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Manuseio das barras sem EPI | Advertência sobre o perigo e risco |  | Aux. Serviços Gerais | 10:33 |  | Concluído
20 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Auxilia caminha fora da pista sinalizado | Advertência sobre o perigo e risco |  | Aux. Serviços Gerais | 15:40 |  | Concluído
21 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Funcionário próximo a máquina sem EPI | Advertência para uso de EPI |  | Aux. Serviços Gerais | 17:10 |  | Concluído
22 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Luva EPI danificada | Substituição do EPI |  | Aux. Serviços Gerais | 11:10 |  | Concluído
23 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Veiculo estacionado fora da área sinalizada | Orientação para estacionar próximo a área sinalizada |  | Motorista | 13:25 |  | Concluído
24 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Funcionário sem óculos proteção manipulando óleo | Utilizar EPI risco produto químico |  | Aux. Serviços Gerais | 8:10 |  | Concluído
25 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Não utilizar corda guia para direcional | Orientar a utilizar corda guia |  | Aux. Serviços Gerais | 10:25 |  | Concluído
26 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Lança da retro próxima barra rotativa | Avisar sobre risco e perigo da mesma |  | Aux. Serviços Gerais | 15:40 |  | Concluído
27 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Ferramental fora da caixa | Ordem e limpeza |  | Aux. Serviços Gerais | 18:22 |  | Concluído
28 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Funcionário próximo da lança em movimento | Advertência verbal sobre perigo e riscos |  | Aux. Serviços Gerais | 7:33 |  | Concluído
29 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Funcionário próximo a máquina sem EPI | Advertência verbal sobre perigo e riscos |  | Aux. Serviços Gerais | 13:10 |  | Concluído
30 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Levar a barra sobre local improprio para pisar | Advertência verbal sobre o local |  | Aux. Serviços Gerais | 16:30 |  | Concluído
31 |  |  | Movimentação de carga |  | Obra de XXXXXXXX | Recebimento de tubos | Funcionário sem mascara de covid19 | Advertência verba para uso de mascara |  | Aux. Serviços Gerais | 7:30 |  | Concluído
32 |  |  | Movimentação de carga |  | Obra de XXXXXXXX | Recebimento de tubos | Funcionários com postura inadequada | Orientação para postura |  | Aux. Serviços Gerais | 8:00 |  | Concluído
33 |  |  | Solda |  | Obra de XXXXXXXX | Soldagem de tubo | Placa de sinalização caída | Orientação do TST para levantar |  | Aux. Serviços Gerais | 15:20 |  | Concluído
34 |  |  | Solda |  | Obra de XXXXXXXX | Soldagem de tubo | Funcionário próximo a movimentação da maquina | Advertência verba sobre os riscos |  | Aux. Serviços Gerais | 7:30 |  | Concluído
35 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Funcionário sem óculos de proteção. | Advertência verbal para uso do EPI |  | Aux. Serviços Gerais | 8:00 |  | Concluído
36 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Funcionário sem mascara de covid19 | Advertência verbal para uso da mascara |  | Aux. Serviços Gerais | 8:30 |  | Concluído
37 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Funcionário utilizando marreta sem óculos de proteção | Advertência verbal para uso do EPI |  | Aux. Serviços Gerais | 15:30 |  | Concluído
38 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Funcionários sem luva de proteção | Advertência verbal para uso do EPI |  | Aux. Serviços Gerais | 15:40 |  | Concluído
39 |  |  | Solda |  | Obra de XXXXXXXX | Soldagem de tubo | Extintor de incêndio com lacre rompido | Substituição do extintor de incêndio |  | almoxarifado | 7:00 |  | Concluído
40 |  |  | Solda |  | Obra de XXXXXXXX | Soldagem de tubo | Placa de sinalização caída | levantar a placa e escorar com saco de argila |  | TST | 13:30 |  | Concluído
41 |  |  | Solda |  | Obra de XXXXXXXX | Soldagem de tubo | cobertura para solda derrubada com o vento | Recolher e guardar a estrutura |  | Aux. Serviços Gerais | 17:05 |  | Concluído
42 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Utilização produto químico sem luva | Advertência verbal para uso do EPI |  | Aux. Serviços Gerais | 12:30 |  | Concluído
43 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Caminhão com a carroceria sem arrumação | Ordem e limpeza |  | Aux. Serviços Gerais | 16:25 |  | Concluído
44 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Funcionário sem óculos de proteção | Advertência verbal para uso do EPI |  | Aux. Serviços Gerais | 8:58 |  | Concluído
45 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Funcionário caminhando fora da faixa de segurança | Advertência verbal sobre os riscos |  | Aux. Serviços Gerais | 11:18 |  | Concluído
46 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Funcionário sem capa de chuva | Advertência verbal para uso do EPI |  | Aux. Serviços Gerais | 12:45 |  | Concluído
47 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Funcionário caminhando sem atenção na estrada | Advertência verbal sobre os riscos |  | Aux. Serviços Gerais | 14:51 |  | Concluído
48 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Manobra de caminhão sem sinalização | Orientado a solicitar ao TST apoio para sinalizar |  | Motorista | 8:15 |  | Concluído
49 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Solo alagado. | Orientar utilizar uma madeira para verificar a profundidade |  | Aux. Serviços Gerais | 8:20 |  | Concluído
50 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Funcionário na carroceria do caminhão em movimento. | Advertência verbal para não fazer está atividade. |  | Motorista | 7:30 |  | Concluído
51 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | carregar barra (maquina) sem ajuda de ASG | Solicitar ajuda a outro ASG. |  | Aux. Serviços Gerais | 14:42 |  | Concluído
52 |  |  | Solda |  | Obra de XXXXXXXX | Soldagem de tubo | Caminhão com barra estabilizadora solta | Caminhão encaminhado a manutenção |  | Mecânico | 7:15 |  | Concluído
53 |  |  | Solda |  | Obra de XXXXXXXX | Soldagem de tubo | Caminhão sem extintor de incêndio | Comunicado ao supervisor da obra |  | Supervisor | 10:15 |  | Concluído
54 |  |  | Solda |  | Obra de XXXXXXXX | Soldagem de tubo | Caminhão atolado, solo instável. | Solicitado ajuda para outro caminhão |  | Supervisor | 10:30 |  | Concluído
55 |  |  | Solda |  | Obra de XXXXXXXX | Soldagem de tubo | Fornecedor de almoço deixou o almoço no chão | Comunicado ao supervisor da obra |  | Supervisor | 11:00 |  | Concluído
56 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Deslocar a maquina sem sinalização | Solicitar apoio ao TST da fase |  | Operador | 9:15 |  | Concluído
57 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Protetor solar irrita os olhos | Orientar não passar protetor próximo aos olhos |  | Aux. Serviços Gerais | 15:45 |  | Concluído
58 |  |  | Solda |  | Obra de XXXXXXXX | Soldagem de tubo | Extintor de incêndio com lacre rompido | Substituir o equipamento |  | almoxarifado | 7:20 |  | Concluído
59 |  |  | Solda |  | Obra de XXXXXXXX | Soldagem de tubo | Frente sem área de vivencia | Comunicar o supervisor da obra |  | Supervisor | 8:00 |  | Concluído
60 |  |  | Solda |  | Obra de XXXXXXXX | Soldagem de tubo | caixa de medicamento sem curativo | Compra o curativo realizada |  | Administrativo | 15:15 |  | Concluído
61 |  |  | Tie-in |  | Obra de XXXXXXXX | Fechamento de Tie-in | Retro escavadeira manobrando na BR sem sinalização | Advertência verbal, operador solicitar apoio ao TST |  | Operador | 8:15 |  | Concluído
62 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Frente sem sinalização | TST sinalizar a fase |  | Supervisor | 8:20 |  | Concluído
63 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Banheiro o químico em local de difícil acesso | Solicitar a mudança do banheiro químico |  | Supervisor | 8:20 |  | Concluído
64 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Queda de coluna, caiu dos sacos de areia | Orientar não ficar próxima da mesma. |  | Aux. Serviços Gerais | 8:30 |  | Concluído
65 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Operador da retro escavadeira realizando manobra próximo dos funcionários | Advertência verbal não realizar manobra próximo dos funcionários |  | Aux. Serviços Gerais | 8:35 |  | Concluído
66 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Placa de sinalização caída | Solicitado ajuste de placa |  | Aux. Serviços Gerais | 8:40 |  | Concluído
67 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Funcionário sem óculos de proteção | Advertência verbal para uso do EPI |  | Aux. Serviços Gerais | 8:40 |  | Concluído
68 |  |  | Tie-in |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Funcionário sem capacete de segurança | Advertência verbal para uso do EPI |  | Aux. Serviços Gerais | 9:50 |  | Concluído
69 |  |  | Solda |  | Obra de XXXXXXXX | Soldagem de tubo | Frente sem área de vivencia e wc químico | Solicitado ao supervisor |  | Supervisor | 7:15 |  | Concluído
70 |  |  | Solda |  | Obra de XXXXXXXX | Soldagem de tubo | Funcionário sem luva de proteção | Advertência verbal para uso do EPI |  | Aux. Serviços Gerais | 13:00 |  | Concluído
71 |  |  | Transporte |  | Obra de XXXXXXXX | Transporte de máquina | Lâmpada do pisca alerta queimada | Solicitado a substituição a elétrica |  | Eletricista | 14:00 |  | Concluído
72 |  |  | Tie-in |  | Obra de XXXXXXXX | Fechamento de Tie-in | Funcionário sem óculos de proteção | Advertência verbal para uso do EPI |  | Aux. Serviços Gerais | 9:30 |  | Concluído
73 |  |  | Tie-in |  | Obra de XXXXXXXX | Fechamento de Tie-in | Funcionário sem capacete de segurança | Advertência verbal para uso do EPI |  | Aux. Serviços Gerais | 8:45 |  | Concluído
74 |  |  | Tie-in |  | Obra de XXXXXXXX | Fechamento de Tie-in | Funcionário sem protetor auditivo | Advertência verbal para uso do EPI |  | Aux. Serviços Gerais | 10:00 |  | Concluído
75 |  |  | Tie-in |  | Obra de XXXXXXXX | Fechamento de Tie-in | Funcionário sem óculos de proteção | Advertência verbal para uso do EPI |  | Aux. Serviços Gerais | 14:00 |  | Concluído
76 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Tempo chuvoso | Orientar os funcionários usar capa de chuva |  | Aux. Serviços Gerais | 8:10 |  | Concluído
77 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Caminhão próximo maquina de suro sem sinalizar | Advertência verbal para solicitar a apoio ao TST |  | Motorista | 10:05 |  | Concluído
78 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Funcionário almoçando sem lavar as mãos | Orientar higienização das mãos antas da refeição |  | Aux. Serviços Gerais | 12:30 |  | Concluído
79 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Veiculo passando fora da sinalização | Advertência verbal transitar na área sinalizada |  | Motorista | 15:09 |  | Concluído
80 |  |  | Tie-in |  | Obra de XXXXXXXX | Fechamento de Tie-in | Funcionário sem luva de proteção | Advertência verbal para uso do EPI |  | Aux. Serviços Gerais | 8:00 |  | Concluído
81 |  |  | Tie-in |  | Obra de XXXXXXXX | Fechamento de Tie-in | Maquina de solda sem aterramento | Advertência verbal para uso do aterramento |  | Aux. Serviços Gerais | 15:00 |  | Concluído
82 |  |  | Tie-in |  | Obra de XXXXXXXX | Fechamento de Tie-in | Caminhão parado no acostamento sem alerta | Advertência verbal para ligar o alerta |  | Motorista | 8:00 |  | Concluído
83 |  |  | Tie-in |  | Obra de XXXXXXXX | Fechamento de Tie-in | Funcionário sem capacete | Advertência verbal para uso de capacete |  | Aux. Serviços Gerais | 9:00 |  | Concluído
84 |  |  | Tie-in |  | Obra de XXXXXXXX | Fechamento de Tie-in | Funcionário próximo a escavadeira em movimento | Advertência verbal dos riscos |  | Aux. Serviços Gerais | 8:00 |  | Concluído
85 |  |  | Tie-in |  | Obra de XXXXXXXX | Fechamento de Tie-in | Frente com extinto de incêndio em cima do caminhão | Orientar que o extintor ficar próximo a atividade |  | Encarregado | 14:00 |  | Concluído
86 |  |  | Tie-in |  | Obra de XXXXXXXX | Fechamento de Tie-in | Frente sem banheiro químico | Solicitar o supervisor a relocação dos WC químico |  | Supervisor | 7:30 |  | Concluído
87 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Uso de protetor solar no inicio da atividade | Avisar a importância do uso |  | Aux. Serviços Gerais | 10:09 |  | Concluído
88 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Andar sobre a tábua e coluna | Orientar sobre os riscos |  | Aux. Serviços Gerais | 14:10 |  | Concluído
89 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Caminhão estacionado fora da sinalização | Advertência verbal sobre os riscos |  | Motorista | 15:38 |  | Concluído
90 |  |  | Solda |  | Obra de XXXXXXXX | Soldagem de tubo | Frente sem placa de sinalização | Solicitado ao supervisor |  | Supervisor | 7:30 |  | Concluído
91 |  |  | Solda |  | Obra de XXXXXXXX | Soldagem de tubo | Placa de sinalização caída | Reposta e fixa com saco de areia |  | TST | 16:00 |  | Concluído
92 |  |  | Solda |  | Obra de XXXXXXXX | Soldagem de tubo | Frente sem área de vivencia e wc químico | Solicitado ao supervisor |  | Supervisor | 7:20 |  | Concluído
93 |  |  | Solda |  | Obra de XXXXXXXX | Soldagem de tubo | Cabo de solda descascado (rompido) | Repassado ao encarregado da fase |  | Encarregado | 9:00 |  | Concluído
94 |  |  | Solda |  | Obra de XXXXXXXX | Soldagem de tubo | Funcionário sem uso de capacete | Advertência verbal para uso EPI |  | Aux. Serviços Gerais | 14:00 |  | Concluído
95 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Caminhão sem calço de segurança nos pneus | Advertência verbal para uso do calço |  | Motorista | 8:23 |  | Concluído
96 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Maquina próxima a pista sem alerta de segurança | acionar o alerta próxima sobre a pista |  | Operador | 10:40 |  | Concluído
97 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Sem desvios | sem correção |  | TST | 13:15 |  | Concluído
98 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Manta líquida próxima a maquina | Retirar o produto próximo da maquina |  | Revestidor | 15:30 |  | Concluído
99 |  |  | PCM |  | Obra de XXXXXXXX | Retirada de PCM | Frente placa de segurança | Solicitado ao encarregado |  | Encarregado | 7:30 |  | Concluído
100 |  |  | PCM |  | Obra de XXXXXXXX | Retirada de PCM | Frente sem área de vivencia | Solicitado ao encarregado |  | Encarregado | 7:30 |  | Concluído
101 |  |  | PCM |  | Obra de XXXXXXXX | Retirada de PCM | Frente sem placa de sinalização | Solicitado ao encarregado |  | Encarregado | 7:00 |  | Concluído
102 |  |  | PCM |  | Obra de XXXXXXXX | Retirada de PCM | Funcionário dentro da escavação s/ blindagem | Solicitado ao encarregado |  | Encarregado | 7:40 |  | Concluído
103 |  |  | Solda |  | Obra de XXXXXXXX | Soldagem de tubo | Van sem combustível | Solicitado a ordem de abastecimento |  | Motorista | 7:20 |  | Concluído
104 |  |  | Solda |  | Obra de XXXXXXXX | Soldagem de tubo | Funcionário trabalhando sem luva | Advertência verbal para uso do EPI |  | Aux. Serviços Gerais | 11:00 |  | Concluído
105 |  |  | Solda |  | Obra de XXXXXXXX | Soldagem de tubo | Maquina de solda sem aterramento | Advertência verbal para fazer o aterramento |  | Aux. Serviços Gerais | 13:20 |  | Concluído
106 |  |  | Solda |  | Obra de XXXXXXXX | Soldagem de tubo | Funcionário sem capacete | Advertência verbal para uso do EPI |  | Aux. Serviços Gerais | 16:40 |  | Concluído
107 |  |  | Solda |  | Obra de XXXXXXXX | Soldagem de tubo | Frente sem área de vivencia e wc químico | Solicitado ao encarregado |  | Encarregado | 8:30 |  | Concluído
108 |  |  | Solda |  | Obra de XXXXXXXX | Soldagem de tubo | Funcionário realizando limpeza em luva | Advertência para uso do EPI |  | Aux. Serviços Gerais | 14:20 |  | Concluído
109 |  |  | Solda |  | Obra de XXXXXXXX | Soldagem de tubo | Caminhão munck sem sinalização | advertência verbal para uso da sinalização |  | Motorista | 8:00 |  | Concluído
110 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Atividade iniciada antes da sinalização | Advertência verbal no DSS |  | Encarregado | 9:20 |  | Concluído
111 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | EPI sem condições de uso | Substituição dos EPI no almoxarifado |  | Aux. Serviços Gerais | 11:50 |  | Concluído
112 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Auxiliar do furo trabalhando com incidência de raio | Advertência verbal sobre os riscos |  | Aux. Serviços Gerais | 15:10 |  | Concluído
113 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Funcionário próximo o caminhão manobrando | Advertência verbal sobre os riscos |  | Motorista | 16:30 |  | Concluído
114 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Funcionário próximo ao cortador de grama | Advertência verbal para os riscos |  | Aux. Serviços Gerais | 8:30 |  | Concluído
115 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Não lavar as mãos antes da refeição | Utilizar água e sabão para higienizar as mãos |  | Equipe do furo | 12:10 |  | Concluído
116 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Funcionário sem mascara de covid19 | Advertência verbal sobre os riscos |  | Equipe do furo | 14:25 |  | Concluído
117 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Funcionário sem capacete de segurança | Advertência verbal uso do EPI |  | Aux. Serviços Gerais | 10:08 |  | Concluído
118 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Funcionário próximo a vala aberta | Advertência verbal sobre os riscos |  | Aux. Serviços Gerais | 13:25 |  | Concluído
119 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Funcionários sem colete refletivo | Advertência verbal sobre os riscos |  | Aux. Serviços Gerais | 14:50 |  | Concluído
120 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Ferramenta próxima da máquina | Ordem e limpeza da fase |  | Equipe do furo | 9:40 |  | Concluído
121 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Funcionário fora do faixa BR470 | Advertência verbal sobre os riscos |  | Equipe do furo | 11:40 |  | Concluído
122 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Almoço fora da barraca de vivencia | Organização área de vivencia |  | Equipe do furo | 12:20 |  | Concluído
123 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Galão de combustível fora do padrão | Advertência verbal sobre os riscos |  | Equipe do furo | 15:50 |  | Concluído
124 |  |  | PCM |  | Obra de XXXXXXXX | Retirada de PCM | Funcionário sem capacete | Advertência verbal para uso EPI |  | Aux. Serviços Gerais | 7:45 |  | Concluído
125 |  |  | PCM |  | Obra de XXXXXXXX | Retirada de PCM | Funcionário sem luva de proteção | Advertência verbal para uso EPI |  | Aux. Serviços Gerais | 10:45 |  | Concluído
126 |  |  | PCM |  | Obra de XXXXXXXX | Retirada de PCM | Funcionário sentado no acostamento | Advertência verbal sobre os riscos |  | Aux. Serviços Gerais | 14:00 |  | Concluído
127 |  |  | PCM |  | Obra de XXXXXXXX | Retirada de PCM | Funcionários carregado excesso de peso | Orientação ao funcionário, sempre trabalha em dupla |  | Aux. Serviços Gerais | 8:00 |  | Concluído
128 |  |  | Tie-in |  | Obra de XXXXXXXX | Fechamento de Tie-in | Frente sem kit primeiro socorros | Solicitado ao supervisor |  | Supervisor | 7:30 |  | Concluído
129 |  |  | Tie-in |  | Obra de XXXXXXXX | Fechamento de Tie-in | Maquina de solda sem aterramento | Advertência verbal para fazer o aterramento |  | Aux. Serviços Gerais | 9:00 |  | Concluído
130 |  |  | Pátio |  | Obra de XXXXXXXX | Fechamento de Tie-in | Funcionário realizando limpeza sem capacete | Advertência verbal para uso EPI |  | Aux. Serviços Gerais | 13:30 |  | Concluído
131 |  |  | Pátio |  | Obra de XXXXXXXX | Fechamento de Tie-in | Funcionário realizando limpeza sem luva | Advertência verbal para uso EPI |  | Aux. Serviços Gerais | 14:20 |  | Concluído
132 |  |  | Manutenção |  | Obra de XXXXXXXX | Conserto de placas de sinalização | Funcionário usando furadeira sem óculos de proteção. | Advertência verbal sobre os riscos |  | Aux. Serviços Gerais | 8:00 |  | Concluído
133 |  |  | Teste |  | Obra de XXXXXXXX | Teste hidrostático | Funcionários utilizando chave de fenda sem luva | Advertência verbal para uso EPI |  | Aux. Serviços Gerais | 8:25 |  | Concluído
134 |  |  | Teste |  | Obra de XXXXXXXX | Teste hidrostático | Funcionário sem óculos de proteção | Advertência verbal para uso EPI |  | Aux. Serviços Gerais | 10:00 |  | Concluído
135 |  |  | Teste |  | Obra de XXXXXXXX | Teste hidrostático | Funcionário em cima do caminhão em movimento | Advertência verbal sobre os riscos |  | Motorista | 9:00 |  | Concluído
136 |  |  | Teste |  | Obra de XXXXXXXX | Teste hidrostático | Frente sem extintores de incêndio | Solicitado ao almoxarifado |  | Encarregado | 10:00 |  | Concluído
137 |  |  | Teste |  | Obra de XXXXXXXX | Teste hidrostático | Funcionário sem protetor auditivo | Advertência verbal para uso do EPI |  | Aux. Serviços Gerais | 8:00 |  | Concluído
138 |  |  | Teste |  | Obra de XXXXXXXX | Teste hidrostático | Funcionário sem luva de proteção | Advertência verbal para uso do EPI |  | Aux. Serviços Gerais | 8:30 |  | Concluído
139 |  |  | Solda |  | Obra de XXXXXXXX | Soldagem de tubo | Funcionário movimentando placa de sinalização sem luva | Advertência verbal para uso de luvas |  | Aux. Serviços Gerais | 10:40 |  | Concluído
140 |  |  | Solda |  | Obra de XXXXXXXX | Soldagem de tubo | Frente sem kit de primeiro socorros | Solicitado ao supervisor a reposição do kit |  | Supervisor | 13:00 |  | Concluído
141 |  |  | Solda |  | Obra de XXXXXXXX | Soldagem de tubo | Funcionário sem óculos de segurança | Advertência verbal para uso dos óculos de segurança |  | Aux. Serviços Gerais | 14:00 |  | Concluído
142 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Maquina de solda sem aterramento | Advertência verbal para fazer o aterramento |  | Aux. Serviços Gerais | 11:30 |  | Concluído
143 |  |  | Furo |  | Obra de XXXXXXXX | Furo direcional | Frente sem extintores de incêndio | Solicitar ao almoxarifado |  | almoxarifado | 11:45 |  | Andamento
144 |  |  | Solda |  | obra de XXXXXXXX | Soldagem de tubo | Banheiro o químico sem limpeza | Advertir o prestador de serviço |  | Administrativo | 7:10 |  | Concluído
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
ABRIR 3G
Andamento
Atrasado
Concluído
CONTROLE DOS DESVIOS V.00
LOGO DA EMPRESA
Note on B8: A planilha está semi preenchida como exemplo. Quando do inicio do contrato deverão ser apagados os registros.
Note on C8: Inserir o contrato da empresa com a SCGAS
Note on D8: Colocar o nome da empresa.
Note on F8: Nesta coluna colocar o nome do TST ou responsável pela indicação do desvio.
Note on G8: Caso o contrato tenha mais de um local de trabalho, indicar qual a frente de obra.
Note on H8: Indicar qual atividade estava sendo executada quando da ocorrência do desvio
Note on I8: Indicar qual foi o desvio
Note on J8: Indicar qual foi a ação imediata diante do desvio identificado.
Note on K8: Quando ocorreu o Desvio.
Note on L8: Indicar a função de quem cometeu ou corrigiu o Desvio.
Note on N8: Indicar a data que o Desvio foi resolvido passando para o Status de concluído
Note on O8: Inserir o Status do Desvio: Andamento- dentro do prazo previsto para regularização Atrasado - quando o desvio não foi corrigido no prazo estipulado. Concluído - quando o Desvio foi corridigo e tem data de conclusão.